## Sprint Backlog
Sprint Backlog
*** หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์ (7 วัน)
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Time |  | Sprint 1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Initial Estimate of Effort | 119
1 | As an admin, I want a log that complies to the related law. | Database Design | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Actual Time | 130
|  | Action Logging Logic | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | User Interface | นายกฤต อินทรจินดา นายธิติกร สุวรรณบุตรวิภา | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Testing | นายธนัชชา คำไล้ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Document | นางสาวธันย์ชนก โสภา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| As an admin, I want to create a blacklist of both the drivers and the passengers based on their actions so that I can prevent them to re-apply by using a different account. | Database Design | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | User Interface | นายกฤต อินทรจินดา นายธิติกร สุวรรณบุตรวิภา | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Duplicate Identity Verification | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Blacklist Status API | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Testing | นายธนัชชา คำไล้ นายศิรวิทย์ ขจรศรี | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7
|  | Document | นางสาวธันย์ชนก โสภา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5
| As an admin, I want an automated user verification so that I can have more time to handle exceptional cases and other issues. | Verification Schema Design | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | User Interface | นายกฤต อินทรจินดา นายธิติกร สุวรรณบุตรวิภา | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Auto-Approval Logic | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Verification Status Workflow | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
|  | Testing | นายธนัชชา คำไล้ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
|  | Document | นางสาวธันย์ชนก โสภา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5
| As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | Data Anonymization Logic | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6
|  | User Interface | นายกฤต อินทรจินดา นายธิติกร สุวรรณบุตรวิภา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | File Removal Service | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5
|  | Privacy Policy Integration | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Testing | นายธนัชชา คำไล้ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
|  | Document | นางสาวธันย์ชนก โสภา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6
| รวม |  |  | 119 | [7 empty] | 130

## Capacity
Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายนายศิรวิทย์ ขจรศรี | 643020646-0 | 40
นายกฤต อินทรจินดา | 663380374-2 | 56
นายธนัชชา คำไล้ | 663380386-5 | 20
นางสาวธันย์ชนก โสภา | 663380389-9 | 22
นายธิติกร สุวรรณบุตรวิภา | 663380599-8 | 50
นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 663380616-4 | 56
จำนวนชั่วโมงรวม |  | 244