## Report
Test Execution Report
Project Name: | DriveToSurviveWebApp
Version: | 1.0.0
Test Cycle: | UAT-Cycle-1
Date:
Module / Feature | Total | Pass | Fail | Blocked | Not Run | Progress %
Epic 1: Secure In-App Messaging (ระบบแชท) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100%
Epic 2: Notification | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100%
pic 3: Ride Review & Rating System | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100%
GRAND TOTAL | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100%

## Epic 1
DriveToSurvive | Project Name: | DriveToSurviveWebApp |  | Test Designed by:
| Module Name: | Epic 1: Secure In-App Messaging (ระบบแชท) |  | Test Designed date: |  | 01/03/2026
| Release Version: | 1.0.0 |  | Test Executed by:
|  |  |  | Test Execution date: |  | 01/03/2026
Pre-condition | Browser/Device พร้อมใช้งาน
Dependencies: | -
Test Priority | High
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
TC-UI-1.1 | การเข้าถึงห้องแชทระหว่าง Driver และ Passenger | ทดสอบว่าฝั่งคนขับและผู้โดยสารจะสามารถเปิดและใช้งานห้องแชทสามารถโต้ตอบแทนกันได้ | 1. ล็อกอินฝั่ง Passenger ด้วยบัญชี 'bow1234' ไปที่เมนู "การเดินทาง" 2. ค้นหางานจองที่มีสถานะ "กำลังเดินทาง" 3. คลิกปุ่ม "แชท" ที่แสดงเป็นไอคอนรูปข้อความติดต่อ Driver 4. ทำซ้ำขั้นตอนกับฝั่ง Driver ('kiangnz25464') | Passenger: - Username: 'bow1234' - Password: 'Thanchanok1234' Driver: - Username: 'kiangnz25464' - Password: 'Thanchanok1234' | - หน้าต่างแชทเปิดขึ้นมาสำเร็จทั้งสองฝ่าย - มีชื่อคู่สนทนาและรายละเอียดการเดินทางแสดงอยู่ด้านบนแถบแชท | สถานะห้องแชทพร้อมเชื่อมต่อผ่าน Socket.io | หน้าต่างแชทเปิดขึ้นมาสำเร็จ และรายละเอียดทริป/รูปโปรไฟล์แสดงผลได้อย่างถูกต้อง | PASS | Priority: High
TC-UI-1.2 | ส่งและรับข้อความในแชท (Real-time) | ทดสอบการส่งแชทพื้นฐานข้อความต้องแสดงทันทีทั้งสองฝ่ายโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าต่าง | 1. เปิด 2 เบราว์เซอร์ (ฝั่ง Passenger กับฝั่ง Driver) 2. Passenger พิมพ์ข้อความใน input กล่องข้อความ แล้วกด Enter/คลิกปุ่มส่ง 3. สังเกตหน้าจอของ Driver ทันทีที่กดส่ง | ข้อความทดสอบฝั่ง Passenger: "สวัสดีครับ กำลังรออยู่" ข้อความทดสอบฝั่ง Driver: "โอเคครับ กำลังเข้าไป" | - Passenger: โชว์กล่องแชทข้อความตัวเองอยู่ฝั่งขวาของหน้าต่างทันที - Driver: โชว์ข้อความที่ฝั่งซ้ายทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ | ข้อความถูกบันทึกลงฐานข้อมูล Database สำเร็จ | ฝั่งผู้รับได้รับข้อความทันที (Delay < 1 วินาที) กล่องข้อความแสดงฝั่งถูกต้อง | PASS | Priority: High
TC-UI-1.3 | การกรองเบอร์โทรศัพท์ (Data Privacy) | ทดสอบระบบเซ็นเซอร์เบอร์โทรศัพท์เพื่อความเป็นส่วนตัว ไม่ให้ติดต่อผ่านเบอร์ส่วนตัว | 1. ในหน้าแชท พิมพ์ข้อความที่มีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ 2. กดปุ่มส่งข้อความ | ข้อความนำเข้า: "ติดต่อเบอร์ผม 081-234-5678 ครับ" | - ข้อความในแชทเมื่อแสดงผลจะถูกแปลงเป็น "ติดต่อเบอร์ผม XXX-XXX-XXXX ครับ" - เบอร์ถูกเซ็นเซอร์ทั้งผู้ให้และผู้รับ | - | ข้อความถูก Mask ตัวเลขเป็น X แบบอัตโนมัติก่อนส่งแสดงผล | PASS | Priority: Medium
TC-UI-1.4 | การกรองคำหยาบ (Profanity Filter) | ทดสอบระบบซ่อนคำหยาบคายเพื่อรักษามาตรฐานสังคม | 1. พิมพ์คำหยาบคาย หรือ คีย์เวิร์ดที่ไม่สุภาพลงในช่องแชท 2. กดปุ่มส่งข้อความ | ข้อความนำเข้า: "ขับรถเหี้ยอะไรเนี่ย" | - ระบบดักจับคำหยาบและแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ "***" - ข้อความจะถูกส่งไปแสดงผลว่า "ขับรถ***อะไรเนี่ย" | - | คำอัปมงคลถูกเซ็นเซอร์เป็นสัญลักษณ์ดอกจัน (***) สำเร็จก่อนแสดงบนจอ | PASS | Priority: Medium
TC-UI-1.5 | การบล็อกการส่งลิงก์ภายนอก (URL Block) | ป้องกันผู้ใช้งานส่งลิงก์สแปม หรือเว็บอันตรายหากัน | 1. พิมพ์ข้อความที่มีลิงก์เว็บไซต์ประกอบอยู่ 2. กดปุ่มส่ง | ข้อความนำเข้า: "กดดูรายละเอียดที่ https://example.com" "เว็บผม www.google.com" | - ระบบป้องกันไม่ให้ข้อความถูกส่งออกไป - แสดงข้อความแจ้งเตือน (Toast/Alert) ว่า "ไม่อนุญาตให้แนบลิงก์" | - | ไม่สามารถส่งข้อความได้ และ Toast แจ้งเตือนขึ้นบนหน้าจอผู้ส่ง | PASS | Priority: High
TC-UI-1.6 | ยกเลิกข้อความ (Unsend) ภายในเวลาที่กำหนด | ตรวจสอบผู้ใช้สามารถขอยกเลิกข้อความของตนเองได้ (จำกัด 2 นาที) | 1. พิมพ์และส่งข้อความไปหาอีกฝ่าย 2. ทันทีที่ส่งเสร็จ ให้นำเมาส์ไปชูหรือคลิกที่จุดสามจุดของข้อความนั้น 3. เลือกเมนู "ยกเลิกข้อความ" | ข้อความทดสอบ: "ข้อความที่จะยกเลิกส่ง" | - ข้อความเดิมถูกลบออกจากหน้าจอทั้งสองฝ่าย - มีข้อความระบบแสดงแทนที่ว่า 'ข้อความถูกยกเลิกแล้ว / Message unsent' | ในฐานข้อมูล จะเปลี่ยนสถานะ Record เป็น isUnsent=true | ข้อความในกล่องแชทโดนเขียนทับเป็นคำว่า 'ข้อความถูกลบ' บนบับเบิ้ลแบบ Real-time | PASS | Priority: Medium
TC-UI-1.7 | ทดสอบขีดจำกัดเวลาในการยกเลิก (Unsend Limit) | ทดสอบการยกเลิกข้อความที่ส่งไปนานเกินเวลากำหนดแล้ว | 1. เลื่อนหาข้อความแชทในประวัติที่ส่งไปนานกว่า 2 นาทีที่แล้ว 2. พยายามเรียกเมนูป๊อปอัปสำหรับตัวเลือกของแชทข้อความนั้น | ทดสอบกับแชทที่: Timestamp < (Current Time - 2 Mins) | - ไม่พบเมนูให้เลือกลบ หรือปุ่ม 'ยกเลิกข้อความ' จะหายไป - ถ้ายิงผ่าน API จะ Error ว่า "หมดเวลายกเลิกข้อความแล้ว" | - | ปุ่มลบข้อความไม่ปรากฏเมื่อข้อความเกินอายุ 2 นาที | PASS | Priority: Low
TC-UI-1.8 | การใช้งานปุ่มตอบกลับด่วน (Quick Reply) | ทดสอบการส่งข้อความผ่านปุ่ม Short-cut UI (คำตอบสำเร็จรูป) | 1. ที่หน้าแชท กดปุ่มไอคอนสายฟ้า ⚡️ (เมนู Quick Reply) 2. เลือกคลิกข้อความจากลิสต์รายการ เช่น "รอข้างล่างแล้ว" 3. ตรวจสอบแชทผู้รับ | เมนูคลิกตามปุ่มที่มี: "รอข้างล่างแล้ว" หรือ "กำลังลงไป" | - ทันทีทีคลิกเลือก ข้อความจะถูกพิมพ์และถูกส่งลงไปในแชททันทีอัตโนมัติ | - | ข้อความคีย์ลัดถูกส่งถึงอีกฝ่ายในพริบตา โดยไม่ต้องกดเข้าพิมพ์อะไรเพิ่ม | PASS | Priority: High
TC-UI-1.9 | การแชร์ตำแหน่งพิกัด (Share GPS) | ทดสอบการดึงพิกัด Location และสร้างไพ่แผนที่แบบเรียลไทม์ | 1. ในหน้าแชท กดปุ่ม 'แชร์ตำแหน่งแบบ Real-time' (พิกัดไอคอน) 2. เบราว์เซอร์จะขอสิทธิ์ อนุญาต (Allow) Geolocation 3. ตรวจสอบข้อความฝั่งผู้รับ | พิกัดจำลอง: Latitude: 13.7563 Longitude: 100.5018 | - มีลักษณะกล่องข้อความประเภทแผนที่ (Map Bubble) แสดงในแชท - ฝั่งตรงข้ามสามารถคลิกลิงก์เพื่อเปิด Google Maps แสดงหมุดหมายปัจจุบันของผู้รับได้ | เบราว์เซอร์เข้าถึง API นำพิกัด lat/lon ปัจจุบันสำเร็จ | แสดงชอร์ตคัต Map link บนแชท อีกฝ่ายกดลิงก์ดู Google Maps ผ่านหน้าต่างใหม่สำเร็จ | PASS | Priority: High
TC-UI-1.10 | การรายงานข้อความ (Report Message) | ผู้ใช้กดแจ้ง Report ต่อแชทที่ไม่เหมาะสมแก่แอดมินพิจารณาได้ | 1. หาข้อความแชทของคู่สนทนาที่ต้องการร้องเรียน 2. คลิกตัวเลือกแชท แล้วเลือกเมนู "รายงานข้อความ" 3. ใส่เหตุผลเป็น "คุกคามหรือใช้ภาษาไม่เหมาะสม" แล้วกด Submit | เหตุผลการ Report: "คุกคามหรือใช้ภาษาไม่เหมาะสม" ข้อความเป้าหมาย: [แชทปกติใดๆของอีกฝั่ง] | - ระบบปิดหน้าต่าง Report Prompt ลงไป - แสดง Toast แจ้งเตือนว่า "ส่งรายงานผลสำเร็จ ระบบจะตรวจสอบให้" | สร้าง record ตาราง Report ในฐานข้อมูลแจ้ง Admin | ระบบแสดง Toast สีเขียวว่าแจ้งรีพอร์ตเสร็จสิ้น มีข้อมูลเข้าสู่ Database Report แล้ว | PASS | Priority: High
TC-UI-1.11 | การจัดการคำตอบลัด: เพิ่มคำตอบใหม่ (Create Quick Reply) | ทดสอบการเพิ่มข้อความคีย์ลัดด่วนใหม่ในหน้าตั้งค่า | 1. คลิกปุ่ม 'จัดการคีย์ลัด' (ข้างๆ สัญลักษณ์สายฟ้า) 2. พิมพ์คีย์ลัดใหม่เข้าช่อง input form แล้วกดปุ่ม 'เพิ่ม' 3. กลับมาส่องในเมนูสายฟ้าและกดที่ได้เพิ่มเข้ามาใหม่ | คำที่สร้าง: "A สร้าง quick reply นี้" "B เห็น quick reply แล้ว" | - แสดง Toast 'เพิ่มคีย์ลัดแล้ว' - ปุ่มคีย์ลัดใหม่ปรากฏในรายการ และเมื่อคลิกก็ส่งแชทออกได้จริง | ฐานข้อมูลอัปเดตบรรทัด User Quick Reply | เพิ่มคีย์ลัดใหม่สำเร็จและ UI อัปเดตเมนูคำอัตโนมัติโดยไม่ต้องรีโหลดหน้า | PASS | Priority: Medium
TC-UI-1.12 | การจัดการคำตอบลัด: การลบ (Delete Quick Reply) | ทดสอบการลบคีย์ลัดด่วนเก่าที่ผู้ใช้งานกำหนดออก | 1. เปิดเมนู 'จัดการคีย์ลัด' 2. ค้นหาคีย์ลัดที่สร้างจาก TC-UI-1.11 และกดปุ่มลบ (รูปถังขยะ) 3. เช็คสถานะคีย์ลัดที่เมนูอีกครั้ง | ตัวที่ต้องการลบ: "A สร้าง quick reply นี้" | - เกิด Toast สีแดง/ส้ม 'ลบคีย์ลัดแล้ว' - คีย์ลัดด่วนรายการนั้นถูกนำออกจากลิสต์ และกดใช้ไม่ได้อีกต่อไป | - | คีย์ลัดด่วนถูกลบออก UI อัปเดตทันที ไม่พบในรายการสายฟ้าเมนู | PASS | Priority: Medium
TC-UI-1.13 | ข้อจำกัดการส่งไฟล์รูปภาพ (File Extension Filter) | ตรวจสอบการอัปโหลดไฟล์ และบล็อกความพยายามแนบเอกสาร | 1. เลือกไอคอนรูปภาพ 2. ทำการแนบไฟล์ image.pdf ลงไปและกดส่ง 3. ทำการแนบไฟล์ image.jpg และ image.png ลงไปและกดส่ง | ไฟล์นำเข้าทดสอบ: - sprint2/img/image.pdf - sprint2/img/image.jpg | - แนบไฟล์ .pdf จะถูกระบบตีหลับพร้อมขึ้น Toast 'ไฟล์ไม่รองรับ' - แนบรูป .jpg มีพรีวิวบน UI และส่งเข้าแชทสำเร็จ แสดงภาพย่อส่วนทั้งสองฝั่ง | - | ระบบปฏิเสธ PDF ด้วยข้อความแจ้งเตือน แต่ส่ง JPG รูปพรีวิวเล็กขึ้นบนแชทฝั่งรับปกติ | PASS | Priority: High
TC-UI-1.14 | การหยุดสิทธิ์แชร์ตำแหน่ง (Stop Shared Direction) | ทดสอบผู้ขอยุติการแชร์ตำแหน่งพิกัดแบบ Manual | 1. จากแผนที่ที่แชร์ใน TC-UI-1.9 ฝั่งผู้ส่งกดปุ่ม 'หยุดแชร์' ที่ไพ่ Map ในช่องแชท 2. ฝั่งผู้รับพยายามกด Map ดูอีกครั้งจากไพ่เดิม | คลิกปุ่ม Locator: '[data-testid="stop-share-in-card"]' | - ไพ่ Map เปลี่ยน UI กลายเป็น 'ผู้ใช้ได้ทำการหยุดแชร์ตำแหน่งแล้ว' - ฝั่งผู้รับดูแล้วคลิกไม่ได้ และมี Toast ฟ้อง 'ไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งของผู้ใช้ได้' | ลบ Token อนุญาต Share Map ใน Backend Session | กดยกเลิกสำเร็จ ไพ่เปลี่ยนสถานะและอีกฝั่งจะคลิกลิงก์เข้า Google Maps ต่อไม่ได้แล้ว | PASS | Priority: High
TC-UI-1.15 | ป้องกันข้อความอักขระว่างเปล่า (Empty Message Spam) | ตรวจสอบการป้องกันผู้ใช้งานกรอกแค่เว้นวรรครัวๆ | 1. นำเมาส์ไปที่กล่อง Input Text 2. พิมพ์ Space เคาะช่องว่างอย่างเดียว (เช่น 5 ตัว) 3. กดปุ่ม Enter ส่งข้อมูลรัวๆ | ข้อความนำเข้า: " " (Spacebar 5 ช่อง) | - ระบบบล็อกการส่งออก - ปรากฏข้อความ Toast ชัดเจนว่า 'ไม่สามารถส่งข้อความว่างเปล่าได้' | - | ไม่เกิดช่องแชทว่างบนบับเบิล ป้องกันขยะสแปมได้อย่างสมบูรณ์ | PASS | Priority: Low
TC-UI-1.16 | ความเสถียรข้อมูลเมื่อโหลดหน้าใหม่ (Refresh Page State) | ทดสอบการรักษา State สนทนาหลังกด Refresh / F5 | 1. ให้หน้าต่างแชทมีประวัติทั้งข้อความ รูป พิกัดแชร์ อยู่ 3-4 บับเบิ้ล 2. ผู้ใช้งานกดคีย์บอร์ดปุ่ม Refresh (F5) หรือรีโหลดหน้าเบราว์เซอร์ตัวเอง | ทริกเกอร์: ฺBrowser Page Reload / F5 | - เมื่อหน้าเว็บโหลดประวัติเสร็จแล้ว สิ่งที่สนทนาไว้ (รูป, ข้อความ, พิกัด) จะต้องเรียงดึงกลับมาแสดงครบใน UI รูปแบบเหมือนก่อนรีเฟรชเป๊ะ | - | ดึงข้อมูลจาก Database ผ่าน API กลับมาครบถ้วน ไม่มีข้อมูลหน้าหาย กล่องข้อความอยู่ฝั่งซ้ายขวาได้ตรง | PASS | Priority: Medium
TC-UI-1.17 | แก้ไขข้อความได้และจำกัดจำนวนครั้ง (Edit Message with Limit) | ทดสอบแก้ข้อความได้ และจำกัดโควต้าการแก้ไขแค่ 3 ครั้ง พร้อมโชว์ประวัติ | 1. กดเมนูแชทเลือก 'แก้ไขข้อความ' ลบคำเก่าและพิมพ์คำใหม่ ใส่ Enter 2. ทำซ้ำกับข้อความเดียวกัน รวม 3 ครั้ง 3. ฝั่งผู้รับลองกดปุ่มป้าย 'มีการแก้ไข' เพื่อดูประวัติ 4. ผู้ส่งพยายามกดแก้เป็นครั้งที่ 4 หวังจะแก้ต่อ | แก้รอบ 1: "รอตึก A นะ" แก้รอบ 2: "หน้าประตูตึก A" แก้รอบ 3: "หน้าประตูตึก A ชั้น 1" รอบ 4: พยายามแก้ซ้ำ | - ทุกครั้งที่แก้ ข้อความจะโชว์คำใหม่พร้อมตราประทับ 'มีการแก้ไข' - ถึกลิงก์ตราประทับ จะมีหน้าต่างกางโชว์ History ประวัติ - ในรอบที่ 4 เมนู 'แก้ไขข้อความ' จะโดน Disable เป็นสีเทากดไม่ได้เด็ดขาด | - | หน้าต่างประวัติโชว์ 3 ข้อความเดิมเรียงลำดับถูก และเมนูแก้ไขถูกล็อกเมื่อทะลุโควต้า 3 ครั้ง | PASS | Priority: High
TC-UI-1.18 | จัดการพฤติกรรมเมื่อหลุดโหมดเครือข่าย (Offline Context) | จำลองสถานะหลุดเน็ต Offline และกลับเข้าสู่ออนไลน์เพื่อสปาร์คข้อความกลับ | 1. ฝั่งเบราว์เซอร์ B จำลองตัดเน็ตเป็น (Offline) 2. เครื่อง A ส่งสแปมข้อมูล ข้อความ รูปถาพ เข้ามาหา B รัวๆ ระหว่างที่ B ขาดสาย 3. ดึงและตั้งค่า B ให้ต่ออินเทอร์เน็ตใหม่ (ออนไลน์) | ทริกเกอร์: Toggle Offline Mode > Toggle Online Mode ข้อความสอดแทรก: "ทดสอบขาดเน็ตจากผู้ใช้ A" | - ตอน B ออฟไลน์ ระบบจะขึ้นแถบ Alert 'ขาดการเชื่อมต่อ' - พอต่อเน็ตคืน ระบบจะ Alert สีเขียว 'กลับมาเชื่อมต่อแล้ว' และไล่ดึงข้อความที่ A ได้ส่งทิ้งไว้มาอัปเดต UI ให้อัตโนมัติ | - | เตือนแถบ offline สำเร็จ กลับออนไลน์แล้วเรียกประวัติล่าสุดเข้ามาในหน้าต่างได้แบบเนียนๆ | PASS | Priority: High
TC-UI-1.19 | ประเมินประสิทธิภาพของระบบแชท เมื่อมีการส่งข้อความจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกัน รวมถึงกรณีมีผู้ใช้งานหลายคนส่งข้อมูลพร้อมกัน เพื่อวิเคราะห์ว่าเกิดปัญหา Latency หรือ Loading Delay | ทดสอบส่งข้อความต่อเนื่องในระยะเวลาสั้น | 1.ล็อกอินและเปิดหน้าแชท 2.เคลียร์ช่องข้อความ 3.กรอกข้อความ 4.กดปุ่มส่งข้อความ 5.ทำซ้ำข้อ 3 และ 4 จำนวน 100 ครั้ง | User1: - Username: 'test1' - Password: 'Cp12345678' User2: - Username: 'test1' - Password: 'Cp12345678' ข้อความที่ส่ง : Spam message ${i} | ไม่เกิดปัญหาดีเลย์ในการส่งข้อความ | ไม่มีข้อความสูญหาย ระบบไม่ crash หลังโหลดหนัก แสดง Log ของเวลาในการส่งข้อมูลทั้งหมด | ข้อความส่งครบถ้วนและไม่เกิดปัญหาดีเลย์รวมถึงแสดง Log ของเวลาในการส่งข้อมูลทั้งหมด | PASS | Priority: Medium
TC-UI-1.20 | เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของห้องแชท ไม่สามารถเข้าถึงห้องแชทได้ แม้จะมี URL โดยตรง | ทดสอบว่าผู้ใช้ไม่สามารถเห็นข้อมูลในแชทได้หากไม่ได้เป็นสมาชิกของห้องแชทนั้นๆ | 1.ล็อกอินและเปิดหน้าแชทผ่าน URL ของห้องแชท 2.ตรวจสอบว่ามีข้อมูลแสดงหรือไม่ | - Username: 'test3' - Password: 'Cp12345678' URL ของห้องแชท | ต้องไม่เห็นข้อมูลในห้องแชท | - | ไม่เห็นข้อมูลในห้องแชท | PASS | Priority: High
TC-UI-1.21 | เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอิน ไม่สามารถเข้าถึงห้องแชทผ่าน URL โดยตรงได้ | ทดสอบว่าผู้ใช้ไม่สามารถเห็นข้อมูลในห้องแชทไหนๆได้หากไม่ได้เข้าสู่ระบบ | 1.ล็อกอินและเปิดหน้าแชทผ่าน URL ของห้องแชท 2.ตรวจสอบว่ามีข้อมูลแสดงหรือไม่ | URL ของห้องแชท | ต้องไม่เห็นข้อมูลในห้องแชท | - | ไม่เห็นข้อมูลในห้องแชท | PASS | Priority: High
TC-UI-1.22 | เพื่อทดสอบการแก้ไขข้อความและจำกัดจำนวนในการแก้ไข | ทดสอบแก้ข้อความ และจำกัดการแก้ไขได้แค่ 3 ครั้ง | 1.ล็อกอิน 2.เปิดหน้าแชทผ่าน URL ของห้องแชท 3.กรอกข้อความ 4.กดปุ่มส่งข้อความ 5.รอข้อความแสดง 6.กดเมนูของข้อความและเลือกแก้ไขข้อความ 7.เคลียร์ข้อความและกรอกข้อความใหม่ 8.กดปุ่มส่งข้อความ 9.วนซ้ำ ข้อ 6-8 อีก 3 ครั้ง | - Username: 'test1' - Password: 'Cp12345678' URL ของห้องแชท ข้อความ : Robot Test Message ข้อความที่แก้ไข : Edit ครั้งที่ ${i} | - แสดงข้อความหลังแก้เสร็จ - ในรอบที่ 4 เมนูแก้ไขข้อความควรจะเป็น Disable กดไม่ได้ | - | - แสดงข้อความหลังแก้เสร็จ - ในรอบที่ 4 เมนูแก้ไขข้อความควรจะเป็น Disable กดไม่ได้ | PASS | Priority: High
TC-UI-1.23 | เพื่อทดสอบการยกเลิกข้อความ | ทดสอบการยกเลิกข้อความที่ส่งไป | 1.ล็อกอิน 2.เปิดหน้าแชทผ่าน URL ของห้องแชท 3.กรอกข้อความ 4.กดปุ่มส่งข้อความ 5.รอข้อความแสดง 6.กดเมนูของข้อความและยกเลิกข้อความ | - Username: 'test1' - Password: 'Cp12345678' URL ของห้องแชท ข้อความ : Robot Test Message | ข้อความถูกแสดงเป็นลบข้อความแล้ว | - | ข้อความถูกแสดงเป็นลบข้อความแล้ว | PASS | Priority: High

## Epic 2
DriveToSurvive | Project Name: | DriveToSurviveWebApp |  | Test Designed by: |  | นายธนัชชา คำไล้ รหัสนักศึกษา 663380386-5
| Module Name: | Epic 2: Notification |  | Test Designed date: |  | 01/03/2026
| Release Version: | 1.0.0 |  | Test Executed by: |  | นายธนัชชา คำไล้ รหัสนักศึกษา 663380386-5
|  |  |  | Test Execution date: |  | 01/03/2026
Pre-condition | ระบบติดตามคนขับเรียลไทม์พร้อมใช้งาน
Dependencies: | -
Test Priority | High
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
TC-UI-2.1 | การแจ้งเตือนเมื่อคนขับเข้าใกล้รัศมี 5 กม. ลงไป ในหน้า ดูตำแหน่ง | ทดสอบว่าเมื่อพิกัดรถเข้า มารัศมี 5 กม. ระบบจะแจ้งเตือนผู้โดยสารทาง Web UI | 1. สมมติสถานการณ์ให้คนขับเข้าใกล้จุดหมายในระยะ 5 กม. ลงไป 2. ตรวจสอบกระดิ่งแจ้งเตือนบนหน้า Web ของ Passenger | Mock GPS ให้อยู่ในระยะ 5 กม. User Role: Passenger | มีข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติในระบบแจ้งว่า "🚗 คนขับใกล้ถึงแล้ว" |  | มีการแสดงผลแจ้งเตือนเมื่อคนขับมาถึงในระยะ 5กม. จะมีแจ้งเตือนว่า "🚗 คนขับใกล้ถึงแล้ว" | PASS | Priority: Critical
TC-UI-2.2 | การแจ้งเตือนเมื่อคนขับเข้าใกล้รัศมี 5 กม. ลงไป (Email) | ทดสอบว่าเมื่อพิกัดรถเข้ามาในรัศมี 5 กม. ระบบจะส่ง Email ไปยังผู้โดยสาร | 1. สมมติสถานการณ์ให้คนขับเข้าใกล้จุดหมายในระยะ 5 กม. ลงไป 2. ตรวจสอบกล่องจดหมายอีเมลของ Passenger | Mock GPS ให้อยู่ในระยะ 5 กม. User Role: Passenger | ได้รับอีเมลระบุข้อความ "🚗 คนขับอยู่ห่าง ~5 กม." | - | มีเมลเด้งมาแจ้งเตือน "🚗คนขับอยู่ห่าง ~5 กม" | PASS | Priority: High
TC-UI-2.3 | การแจ้งเตือนเมื่อคนขับเข้าใกล้รัศมี 1 กม. ลงไป ในหน้าดูตำแหน่ง | ทดสอบว่าเมื่อพิกัดรถเข้ามารัศมี 1 กม. ระบบจะแจ้งเตือนผู้โดยสารทาง Web UI | 1. สมมติสถานการณ์ต่อเนื่องให้คนขับเข้าใกล้จุดหมายในระยะ 1 กม. ลงไป 2. ตรวจสอบกระดิ่งแจ้งเตือนบนหน้า Web ของ Passenger | Mock GPS ให้อยู่ในระยะ 1 กม. User Role: Passenger | มีข้อความแจ้งเตือนด่วนขึ้นว่า "🚗 คนขับใกล้ถึงแล้ว ~1 กม." | - | มีการแสดงผลแจ้งเตือนเมื่อคนขับมาถึงในระยะ 1กม. จะมีแจ้งเตือนว่า "🚗 คนขับใกล้ถึงแล้ว" | PASS | Priority: Critical
TC-UI-2.4 | การแจ้งเตือนเมื่อคนขับเข้าใกล้รัศมี 1 กม. ลงไป (Email) | ทดสอบว่าเมื่อพิกัดรถเข้ามานในรัศมี 1 กม. ระบบจะส่ง Email เตรียมตัวด่วน | 1. สมมติสถานการณ์ต่อเนื่องให้คนขับเข้าใกล้จุดหมายในระยะ 1 กม. ลงไป 2. ตรวจสอบกล่องจดหมายอีเมลของ Passenger | Mock GPS ให้อยู่ในระยะ 1 กม. User Role: Passenger | ได้รับอีเมลอัปเดตสถานะเร่งด่วน " 🚗 คนขับใกล้ถึงแล้ว ~1 กม" | - | มีเมลเด้งมาแจ้งเตือน " 🚗 คนขับใกล้ถึงแล้ว ~1 กม" | PASS | Priority: High
TC-UI-2.5 | การแจ้งเตือนเมื่อคนขับถึงจุดรับแล้ว (0 กม.) ในหน้าดูตำแหน่ง | ทดสอบการแจ้งเตือนพิกัดสุดท้ายเมื่อรถหยุดที่เป้าหมาย 0 กม. ทาง Web UI | 1. สมมติพิกัดรถขับไปจนทับพิกัดจุดรับ (0 กม. หรือถึงที่หมาย) 2. ตรวจสอบกระดิ่งแจ้งเตือนบนหน้า Web ของ Passenger | Mock GPS ทับพิกัดกัน (0 กม.) User Role: Passenger | ระบบแจ้งเตือนขั้นสุดท้าย " ✅คนขับถึงจุดรับแล้ว" ในกล่องข้อความแจ้งเตือน |  | มีการแสดงผลแจ้งเตือนเมื่อคนขับมาถึงในระยะ 0กม. จะมีแจ้งเตือนว่า " ✅คนขับถึงจุดรับแล้ว" | PASS | Priority: Critical
TC-UI-2.6 | การแจ้งเตือนเมื่อคนขับถึงจุดรับแล้ว (0 กม.) (Email) | ทดสอบการแจ้งเตือนด้วย Email เมื่อคนขับมาถึงจุดรับเรียบร้อย | 1. สมมติพิกัดรถขับไปจนทับพิกัดจุดรับ (0 กม. หรือถึงที่หมาย) 2. ตรวจสอบกล่องจดหมายอีเมลของ Passenger | Mock GPS ทับพิกัดกัน (0 กม.) User Role: Passenger | ระบบทำการจัดส่งอีเมลฉบับสุดท้ายระบุ "✅ คนขับถึงจุดรับแล้ว!" | - | มีเมลเด้งมาแจ้งเตือน "✅ คนขับถึงจุดรับแล้ว!" | PASS | Priority: Critical
TC-UI-2.7 | Performance (Delay & Latency): ความเร็วของการแจ้งเตือนผ่าน Web UI เมื่อ GPS ถึงระยะ 5 กม., 1 กม., และ 0 กม. | ทดสอบว่าระบบสามารถคำนวณระยะทางและส่ง Web Notification ถึงผู้โดยสารทันทีที่คนขับถึงระยะที่กำหนดหรือไม่ | 1. คนขับแชร์ตำแหน่ง GPS (Mock) 2. วิ่งไปถึงจุด 5km, 1km, 0km 3. จับเวลาตั้งแต่วินาทีที่เปลี่ยนสถานะจนถึงข้อความเด้งฝั่งผู้โดยสาร | User Role: Driver & Passenger Mock GPS ขยับเข้าใกล้จุดรับ | ผู้โดยสารต้องได้รับแจ้งเตือนบนหน้าเว็บ ภายใน 3 วินาที หลังจากที่คนขับข้ามผ่านเส้นระยะทางที่กำหนด |  | ใช้ WebSockets ตอบสนองทันที | PASS | Priority: Critical
TC-UI-2.8 | Performance (Email Delay): ความเร็วของการส่งอีเมลเมื่อเกิดสถานะแจ้งเตือน 5 กม., 1 กม. และ 0 กม. | Performance (Email Delay): ความเร็วของการส่งอีเมลเมื่อเกิดสถานะแจ้งเตือน 5 กม., 1 กม. และ 0 กม. | 1. คนขับเคลื่อนที่ไปถึงจุด 5km 2. จับเวลาตั้งแต่เปลี่ยนพิกัดจนถึงตอนกดยืนยันการส่ง HTTP Response ไปยัง Email Provider | User Role: Driver & Passenger | อีเมลควรถูกส่งเข้า Inbox ของผู้โดยสาร ภายใน 3 วินาที นับจากจังหวะที่ GPS ข้ามจุด (ไม่นับเวลาที่ค้างในระบบ Mail Server ปลายทาง) | - | อีเมลส่งออกสำเร็จในเวลาที่กำหนด 3วินาที | PASS | Priority: High

## Epic 3
DriveToSurvive | Project Name: | DriveToSurviveWebApp |  | Test Designed by: |  | นายศิรวิทย์ ขจรศรี 643020646-0
| Module Name: | Epic 3: Ride Review & Rating System (ระบบรีวิว) |  | Test Designed date: |  | 01/03/2026
| Release Version: | 1.0.0 |  | Test Executed by: |  | นายศิรวิทย์ ขจรศรี 643020646-0
|  |  |  | Test Execution date: |  | 01/03/2026
Pre-condition | Browser/Device พร้อมใช้งาน
Dependencies: | -
Test Priority | High
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
TC-UI-3.1 | สร้างรีวิวด้วยคะแนนสูง (5 ดาว) | ให้คะแนนคนขับพร้อมเลือก Tag รีวิวเชิงบวก | 1. Passenger: เข้าเมนู "ประวัติการเดินทาง / ทริปที่ผ่านไปแล้ว" 2. เลือกทริปที่เสร็จสิ้น แล้วกดปุ่ม "ให้คะแนน" 3. เลือกดาวให้ระดับ 5 ดาว 4. เลือก Tag ชมเชย (เช่น "สุภาพ", "ขับรถดี") 5. พิมพ์รายละเอียดความประทับใจ แล้วกด ส่งรีวิว | Rating: 5 Tag: สุภาพ | - ระบบบันทึกสำเร็จ - พาผู้ใช้กลับมาหน้าเดิม และขึ้นคำว่า "ขอบคุณสำหรับการประเมิน" |  | #VALUE! | PASS | Priority: Critical
TC-UI-3.2 | การให้คะแนน 1-3 ดาว บังคับติด Tag (Validation) | ป้องกันให้คะแนนน้อยโดยไม่ให้ข้อมูล | 1. Passenger: เลือกประเมินทริป 2. เลือกระดับคะแนนเป็น 3 ดาว 3. ไม่เลือก Tag ใดๆ พิมพ์แค่ในกล่องข้อความ 4. ปุมกด "ส่งรีวิว" | Rating: 3 Tag: none | - ปุ่มกด ส่งรีวิว ถูกล็อก (Disabled) หรือกดแล้วขึ้น Error แดงว่า "กรุณาเลือกเหตุผล (Tag) อย่างน้อย 1 ข้อ" |  | #VALUE! | PASS | Priority: High
TC-UI-3.3 | การให้คะแนนต่ำ (1-2 ดาว) บังคับพิมพ์ข้อความอย่างต่ำ 10 ตัว | บังคับให้พิมพ์บอกเหตุผลที่ให้คะแนนต่ำ | 1. Passenger: เลือกประเมินทริป เป็นระดับ 1 ดาว 2. เลือก Tag แง่ลบ เช่น "ขับรถน่าหวาดเสียว" 3. กล่องข้อความกรอกเพียงคำว่า "ไม่ดี" 4. กดส่ง | Rating: 1 Comment: ไม่ดี | - ระบบไม่อนุญาตให้ Submit - แสดงฟ้องว่า "กรุณาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างน้อย 10 ตัวอักษร" |  | #VALUE! | PASS | Priority: High
TC-UI-3.4 | การให้ดาวไม่ตรงกับกลุ่ม Tag | ทดสอบ Validate UI ไม่ให้กด Tag มั่ว | 1. เลือกระดับคะแนนเป็น 5 ดาว 2. พยายามกดเลือก Tag ในกลุ่มที่เป็นแง่ลบ (ถ้า UI ล็อกไว้ไม่ให้เห็น) หรือถ้าส่ง API |  | - UI จะไม่แสดง Tag กลุ่มลบให้เลือกเวลาให้ 4-5 ดาว - หรือถ้าเลือกได้ระบบจะฟ้อง Error |  | #VALUE! | PASS | Priority: Medium
TC-UI-3.5 | การรีวิวโดยไม่เปิดเผยชื่อ (Anonymous) | รีวิวต้องซ่อนโปรไฟล์ตัวเองเมื่อคนเข้าดู | 1. สร้างการประเมินปกติโดยติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง "รีวิวแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous)" 2. Submit 3. นำบัญชีอื่นไปดูสถิติส่วนตัว Driver คันนั้น |  | - ในรายชื่อรีวิวของ Driver ข้อความติชมนั้นแสดงชื่อคนริวิวเป็น "ผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ / Anonymous Passenger" |  | #VALUE! | PASS | Priority: Medium
TC-UI-3.6 | การทำรีวิวย้อนหลังให้ทริปในอดีต (Pending Reviews) | สมมติว่าผู้ใช้ลืมให้คะแนน | 1. Passenger: ไปที่หน้า รีวิว (Reviews) แท็บ "รอการประเมิน (Pending)" 2. พบรายการทริปที่ยังไม่ได้ประเมินโชว์อยู่ (อายุไม่เกิน 7 วัน) 3. กดเข้าไปทำตามขั้นตอน TC-UI-3.1 |  | - ทำการประเมินได้ปกติ - หลังจากประเมินเสร็จ ทริปนั้นจะหายไปจากรายการทิ้งรอ |  | #VALUE! | PASS | Priority: High
TC-UI-3.7 | ตรวจสอบการห้ามแก้ไข/ลบรีวิวซ้ำ | ส่งไปแล้ว ส่งซ้ำหรือแก้ไม่ได้ | 1. ย้อนกลับไปดูรีวิวทริปเก่าที่เคยทำสร็จไปแล้วที่หน้า "ประวัติการคลิว" |  | - ไม่มีปุ่ม "แก้ไข" หรือ "ลบ" อยู่บน UI ปรากฏให้กดได้โดยสมบูรณ์ เป็นแบบ Read-only |  | #VALUE! | PASS | Priority: High
TC-UI-3.8 | Driver ขอยื่นข้อพิพาท (Dispute Review) | คนขับแก้ต่างข้อรีวิวหน้าโพรไฟล์ | 1. Driver: ไปที่หน้ารีวิวของตนเอง 2. หารีวิวที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม / เมนู "รายงานข้อพิพาท (Dispute)" 3. พิมพ์เหตุผลชี้แจง และกดส่งเรื่อง |  | - ระบบแจ้งเตือนว่า "ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังแอดมินแล้ว" - กล่องข้อความรีวิวนั้นอาจปั๊มตรา (Pending Dispute Review) |  | #VALUE! | PASS | Priority: High