## Sprint Backlog Sprint 2
Sprint Backlog Sprint 2
*** หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์ (7 วัน)
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Time |  | Sprint 2
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Initial Estimate of Effort | 111
2 | As a driver, I want to send a message to a passenger without revealing too much personal information so that I can communicate with them in a saver manner. | Database Design | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Actual Time | 110
|  | Messaging Logic | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | User Interface | นายกฤต อินทรจินดา | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Action Logging Logic | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Testing | นายกฤต อินทรจินดา นายธิติกร สุวรรณบุตรวิภา นายธนัชชา คำไล้ | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Document | นางสาวธันย์ชนก โสภา | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5
| As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | Database Design | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Notification Trigger Logic | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | User Interface | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Ride Status Integration | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Testing | นายธนัชชา คำไล้ | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6
|  | Document | นางสาวธันย์ชนก โสภา | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
| As a passenger, I want to give a review for each ride that I took to support the community. | Database Design | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Review & Rating Logic | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | User Interface | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Auto-Approval Logic | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7
|  | Data Validation | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6
|  | Testing | นายศิรวิทย์ ขจรศรี | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6
|  | Document | นางสาวธันย์ชนก โสภา | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
|  | Deploy | นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| รวม |  |  | 111 | [7 empty] | 110

## Capacity Sprint 2
Capacity Sprint 2
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายนายศิรวิทย์ ขจรศรี | 643020646-0 | 40
นายกฤต อินทรจินดา | 663380374-2 | 56
นายธนัชชา คำไล้ | 663380386-5 | 56
นางสาวธันย์ชนก โสภา | 663380389-9 | 35
นายธิติกร สุวรรณบุตรวิภา | 663380599-8 | 35
นายเกรียงไกร ประเสริฐ | 663380616-4 | 56
จำนวนชั่วโมงรวม |  | 278